## RD SEC AUTÔNOMO CXS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RADAR SECUNDÁRIO AUTÔNOMO DE CAXIAS DO SUL | [15 empty] | 0
ITEM | T0+(DIAS) | EVENTO | DESCRIÇÃO | DATA | PAGAMENTO | PERCENTUAL ACUMULATO % | EQUIPAMENTOS % | SERVIÇOS TÉCNICOS % | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA % | INFRAESTRUTURA % |  | EQUIPAMENTOS VALOR | SERVIÇOS TÉCNICOS VALOR | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | INFRAESTRUTURA VALOR | VALOR TOTAL | Ano de Desembolso
1 | 0 | - | Assinatura do contrato/ordem de serviço. | 2026-10-02 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 2026
2 | 30 | TMA-01 | Entrega do programa de trabalho (Program Plan + Cronograma de Atividades). Pagamento condicionado à aprovação. | 2026-11-01 | 7% do valor total dos serviços técnicos | #DIV/0! |  | 7% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
3 | 60 | - | Reunião de Preliminary Design Review (PDR). | 2026-12-01 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
5 | 75 | TMA-02 | Entrega da Ata da Reunião de Preliminary Design Review (PDR). Pagamento condicionado à aprovação. | 2026-12-16 | 5% do valor total dos serviços técnicos | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
6 | 90 | TMA-03 | Entrega do Plano de Treinamento, do Plano de Manutenção Programada e do Manual de Acionamento da Garantia Técnica (MAGT) . Pagamento condicionado à aprovação. | 2026-12-31 |  | #DIV/0! |  | 10% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
7 | 150 | - | Reunião de Critical Design Review (CDR). | 2027-03-01 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
8 | 165 | TMA-04 | Entrega da Ata de Reunião de Critical Design Review (CDR). Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-03-16 |  | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
9 | 180 | TMA-05 | Entrega do relatório de levantamento em campo. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-03-31 |  | #DIV/0! |  | 8% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
10 | 180 | TMA-06 | Entrega dos cadernos de testes de aceitação em fábrica (FAT) da torre metálica. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-03-31 | 5% do valor total dos serviços técnicos | #DIV/0! |  | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
11 | 210 | TMA-07 | Entrega do Projeto de Executivo de Infraestrutura Elétrica. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 | 10% do valor total da infraestrutura | #DIV/0! |  |  |  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
12 | 210 | TMA-08 | Entrega do Projeto de Executivo de Infraestrutura Civil. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 | 10% do valor total da infraestrutura | #DIV/0! |  |  |  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
13 | 210 | TMA-09 | Entrega do Projeto de Executivo de Infraestrutura Mecânica. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 | 10% do valor total da infraestrutura | #DIV/0! |  |  |  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
14 | 210 | TMA-10 | Entrega do Projeto de Executivo de Infraestrutura climatização. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 | 10% do valor total da infraestrutura | #DIV/0! |  |  |  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
15 | 210 | TMA-11 | Entrega do Projeto de Executivo de Infraestrutura SDACI/SDAI. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 | 10% do valor total da infraestrutura | #DIV/0! |  |  |  | 10% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
16 | 210 | TMA-12 | Entrega do Projeto de instalação para a implantação da estação radar (equipamento). Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 |  | #DIV/0! |  | 15% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
17 | 210 | TMA-13 | Entrega dos cadernos de testes técnicos de aceitação em fábrica (FAT) dos Equipamentos (Radar Secundário Autonomo). Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 |  | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
18 | 210 | TMA-14 | Entrega dos cadernos de testes Logísticos de aceitação em fábrica (FAT) dos Equipamentos (Radar Secundário Autonomo) e da planilha de delineamento preliminar. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 |  | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
19 | 210 | TMA-15 | Entrega dos cadernos dos testes de aceitação em fábrica (FAT) dos equipamentos shelterizados (Infraestrutura elétrica). Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-04-30 |  | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
20 | 240 | - | Testes de aceitação em fábrica (FAT) da torre metálica - Parte I: Pré Montangem. | 2027-05-30 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
21 | 240 | - | Testes de aceitação em fábrica (FAT) dos equipamentos (Radar Secundário Autonomo - Técnicos + logisticos). | 2027-05-30 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
22 | 270 | - | Testes de aceitação em fábrica (FAT) da torre metálica - Parte II: Galvanização e Pintura. | 2027-06-29 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
31 | 250 | TMA-16 | Entrega dos resultados dos testes de aceitação técnica em fábrica (FAT) dos equipamentos (Radar Secundário). Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-06-09 | 25% do valor total dos equipamentos | #DIV/0! | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
23 | 250 | TMA-17 | Entrega dos resultados dos testes de aceitação logística em fábrica (FAT) dos equipamentos (Radar Secundário), da documentação técnica preliminar (Manutenção e Operação) e da planilha de delineamento preliminar. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-06-09 | 5% do valor total dos equipamentos | #DIV/0! | 5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
24 | 270 | - | Testes de aceitação em fábrica (FAT) dos equipamentos shelterizados (Infraestrutura elétrica). | 2027-06-29 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
25 | 280 | TMA-18 | Entrega dos resultados dos testes de aceitação em fábrica (FAT) da torre metálica - Parte I: Pré Montangem e Parte II: Galvanização e Pintura. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-07-09 | 10% do valor total dos equipamentos | #DIV/0! | 10% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
26 | 280 | TMA-19 | Entrega dos resultados dos testes de aceitação em fábrica (FAT) dos equipamentos shelterizados (Infraestrutura elétrica). Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-07-09 | 10% do valor total dos equipamentos | #DIV/0! | 10% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
27 | 300 | TMA-20 | Entrega dos cadernos de teste de aceitação em campo da infraestrutura (SAT) (civil, mecânica, elétrica, hidráulica, climatização, SDAI/SDACI, radio link e rede de dutos) da estação radar. | 2027-07-29 | 10% do valor total da infraestrutura | #DIV/0! |  |  |  | 10% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
28 | 300 | TMA-21 | Entrega dos cadernos de testes técnicos de aceitação em campo (SAT) dos Equipamentos (Radar Secundário Autonomo). | 2027-07-29 | 5% do valor total dos serviços técnicos | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
29 | 300 | TMA-22 | Entrega dos cadernos de testes Logísticos de aceitação em campo (SAT) dos Equipamentos (Radar Secundário Autonomo) e da planilha de delineamento preliminar. | 2027-07-29 |  | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
30 | 300 | TMA-23 | Entrega do relatório do treinamento teórico de operação e manutenção do equipamento radar. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-07-29 |  | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
32 | 360 | - | Testes de aceitação em campo da infraestrutura (civil, mecânica, elétrica, hidráulica, climatização, SDAI/SDACI, radio link e rede de dutos) da estação radar. | 2027-09-27 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
33 | 360 | - | Testes de aceitação em campo (SAT) dos equipamentos (Radar Secundário Autonomo - Técnicos + logisticos). | 2027-09-27 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
34 | 420 | TMA-24 | Entrega do relatório do treinamento teórico de operação e manutenção sistemas eletrônicos complementares. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-11-26 | 5% do valor total dos serviços técnicos | #DIV/0! |  | 5% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
35 | 435 | TMA-25 | Entrega do relatório do treinamento prático de operação e manutenção do equipamento radar. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-12-11 | 10% do valor total dos serviços técnicos | #DIV/0! |  | 10% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
36 | 390 | TMA-26 | Entrega dos resultados dos testes de aceitação em campo da infraestrutura (SAT) (civil, mecânica, elétrica, hidráulica, climatização, SDAI/SDACI, radio link e rede de dutos) da estação radar. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-10-27 | 40% do valor total da infraestrutura | #DIV/0! |  |  |  | 40% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
37 | 435 | TMA-27 | Entrega dos resultados de testes técnicos de aceitação em campo (SAT) dos Equipamentos (Radar Secundário Autonomo). Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-12-11 | 50% do valor total dos equipamentos | #DIV/0! | 50% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
38 | 435 | TMA-28 | Entrega dos resultados de testes logísticos de aceitação em campo (SAT) dos Equipamentos (Radar Secundário Autonomo) e entrega da documentação técnica definitiva (Manutenção e Operação), As Installed, lista de variáveis definitiva e relatório de integração com o SISGTEC. Pagamento condicionado à aprovação. | 2027-12-11 | 100% do valor total da documentação técnica | #DIV/0! |  |  | 100% |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435
568
Formulas:
DATA = E4+[T0+(DIAS)]
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não tem o início e termino do levantamento em campo?

## DESEMBOLSO ANUAL
Desembolso Anual | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0
Documentação Técnica | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0
| 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!